“学创杯” 2017全国大学生创业综合模拟大赛总决赛暨全国创新创业实验教学研讨会

校内相关部门工作分工表

学校办公室：

由教育部国家级实验教学示范中心联席会经管学科组主办、湖北经济学院承办的“学创杯”2017年全国大学生创业综合模拟大赛暨全国创新创业实验教学研讨会，定于2017年10月20日至10月22日在湖北经济学院举行。届时将有通过省赛选拔出来的103支代表队（本科组68支队、专科组35支队）、500多名师生参加本届大赛。另外与大赛配套的“全国高校创新创业实验教学研讨会”、“十佳创业导师评选”、“优秀创业计划书评选”也将同步进行。为了保证本届大赛及相关活动顺利进行，学校以何慧刚副校长为组长来协调本次“学创杯” 2017全国大学生创业综合模拟大赛总决赛暨全国创新创业实验教学研讨会。本次大赛及研讨会等配套活动，还需要各职能部门的大力支持。在此组委会向各单位和相关人员表示感谢。具体工作如下：

| 序号 | 主要工作 | 时间 | 负责人 | 中心联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协助邀请省教育厅有关领导出席大赛开幕式 | 10月14日 | 王平 | 韩常青13971630836 任晓阳 13378463918 |
| 2 | 起草部、厅、校领导讲话稿 | 10月14日 |  |  |
| 3 | 迎送教育厅领导 | 10月21日 |  |  |
| 4 | 布置开幕式、颁奖仪式主席台座次牌 | 10月20日至10月22日 |  |  |
| 5 | 制定开幕式议程和闭幕式议程 | 10月14日 |  |  |
| 6 | “一赛一会”协调会 | 10月12日 |  |  |
| 7 | “一赛一会”工作落实和检查 | 10月19日 |  |  |
| 8 | 落实校长跟专家的见面会 | 10月20日至10月22日 |  |  |
| 9 | 指定专人协助大赛开幕、闭幕式组织协调，并组织开幕式和闭幕式详细内容。 | 10月20日至10月22日 |  |  |
| 10 | 根据研讨会的具体情况临时安排 | 10月10日至10月22日 |  |  |

“一赛一会”工作领导小组

2017年10月8日