“学创杯” 2017全国大学生创业综合模拟大赛总决赛暨全国创新创业实验教学研讨会

校内相关部门工作分工表

网络与教育技术中心：

由教育部国家级实验教学示范中心联席会经管学科组主办、湖北经济学院承办的“学创杯”2017年全国大学生创业综合模拟大赛暨全国创新创业实验教学研讨会，定于2017年10月20日至10月22日在湖北经济学院举行。届时将有通过省赛选拔出来的103支代表队（本科组68支队、专科组35支队）、500多名师生参加本届大赛。另外与大赛配套的“全国高校创新创业实验教学研讨会”、“十佳创业导师评选”、“优秀创业计划书评选”也将同步进行。为了保证本届大赛及相关活动顺利进行，学校以何慧刚副校长为组长来协调本次“学创杯” 2017全国大学生创业综合模拟大赛总决赛暨全国创新创业实验教学研讨会。本次大赛及研讨会等配套活动，还需要各职能部门的大力支持。在此组委会向各单位和相关人员表示感谢。具体工作如下：

| 序号 | 主要工作 | 时间 | 负责人 | 中心联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配合杭州贝腾公司赛前服务器环境准备，做好比赛用创业之星的正常安装和调试 | 10月14日 | 李刚 | 李春艳 15342752665 |
| 2 | 提前做好实验①号楼的201、203、305、306、309实验室计算机设备的维护并同传样机 | 10月13日 |  |  |
| 3 | 保障实验①号楼的201、203、305、306、309实验室计算机设备的维护和网络的正常使用，并安排专人值班 | 10月21（8点到18点） |  |  |
| 4 | 保障比赛当天校园网络、服务器的正常工作，并安排专人值班 | 10月21日 |  |  |
| 5 | 开幕式音响、设备的调试以及闭幕式音响、设备的调试 | 10月18日 |  |  |
| 6 | 保障研讨会会场、分论坛设备正常工作 | 10月21日至10月22日 |  |  |
| 7 | 保障大学生活动中心的音响设备保障和技术维护，并安排专人值班 | 10月21日至10月22日 |  |  |

“一赛一会”工作领导小组

2017年10月8日