“学创杯” 2017全国大学生创业综合模拟大赛总决赛暨全国创新创业实验教学研讨会

校内相关部门工作分工表

后勤集团：

由教育部国家级实验教学示范中心联席会经管学科组主办、湖北经济学院承办的“学创杯”2017年全国大学生创业综合模拟大赛暨全国创新创业实验教学研讨会，定于2017年10月20日至10月22日在湖北经济学院举行。届时将有通过省赛选拔出来的103支代表队（本科组68支队、专科组35支队）、500多名师生参加本届大赛。另外与大赛配套的“全国高校创新创业实验教学研讨会”、“十佳创业导师评选”、“优秀创业计划书评选”也将同步进行。为了保证本届大赛及相关活动顺利进行，学校以何慧刚副校长为组长来协调本次“学创杯” 2017全国大学生创业综合模拟大赛总决赛暨全国创新创业实验教学研讨会。本次大赛及研讨会等配套活动，还需要各职能部门的大力支持。在此组委会向各单位和相关人员表示感谢。具体工作如下：

| 序号 | 主要工作 | 时间 | 负责人 | 中心联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就餐： 参赛学生（300人）、志愿者（150人）、保安20人（九华厅一楼） 伙食标准：25元/位，自助 | 10月21日 中餐12:00-13:30 晚餐17:30-19:00 10月22日 中餐12:00-13:30 | 张奎 | 索凯峰13886028239 黄映龙 15972994293 段李杰 18971026899 |
| 2 | 保障竞赛、活动场所电力供应，做好停电预案。（大学生活动中心、图书馆、实验号楼） 提前跟电力公司进行沟通，保证“以赛一会”期间的电力保障并安排专人值班。 | 10月20日至10月22日 |  |  |
| 3 | 定制赛会餐券（两个中餐，一个晚餐） | 10月13日 |  |  |
| 4 | 大学生活动中心鲜花的摆放及更换 | 10月20日上午12点 |  |  |

“一赛一会”工作领导小组

2017年10月8日